## Caratula
| Elaboró: CSG | Plan de cambios y mejoras
Fecha emisión: Enero 2016
Última revisión: octubre 2025
Código: FOR CAL 011
| Versión: 2 | La impresión en papel de este DOCUMENTO, o su consulta en cualquier otro medio diferente a Intranet, no es válida como documento oficial de Consultores e Investigadores en Administración S.C. por lo que su uso es responsabilidad de la persona que lo imprima o consulte.
Generalidades
1. Los cambios que pudieran afectar al Sistema de Gestión de Calidad deben identificarse como elemento de entrada en las Juntas de Revisión al Sistema de Gestión de Calidad por la Alta Dirección (Dirección General y documentarse en la Minuta correspondiente 2. La Alta Dirección (Dirección General) y dueños de proceso definen si el cambio pone en riesgo la integridad del Sistema de Gestión de Calidad. 3. Identificar el tipo y clasificación del cambio.
TIPO:
Cambios en el personal de puestos criticos de CIA.
Cambios en los requisitos del Cliente
Cambios / Mejoras en la Normatividad de ISO 9001
Cambios en las Normatividades Legales y Reglamentarias aplicables a la entidad federativa
Cambios / Mejoras en los Estándares de los Clientes
Cambios tecnológicos
Cambios ambientales
Cambios en las condiciones de seguridad y salud ocupacional
Cambios / Mejoras financieras en el Organización y/o Partes Interesadas
Inclusión de un nuevo cliente
Cambios / Mejoras mayores al SGC (Cambio en el alcance del SGC, cambios mayores en el control de documentos, redistribución de las instalaciones, etc).
Mejora al Sistema de Gestión de Calidad
CLASIFICACIÓN:
Mejora Continua
Cambio Abrupto
Innovación
Reorganización
4. Planear las actividades necesarias para asegurar que el cambio no afecte la integridad del Sistema de Gestión de Calidad con base en el ciclo de PHVA.
5. Seguimiento a las acciones definidas en el Plan de Cambios y mejoras.
ELABORÓ |  |  | REVISÓ | APROBÓ
Coodinadora de Sistemas de Gestión |  |  | Dirección Gral/ Dirección gral adjunta | Dirección Gral/ Dirección gral adjunta

## Plan de cambios y mejoras
|  | Elaboró: CSG | Plan de cambios y mejoras
Fecha emisión: Enero 2016
Última revisión: octubre 2025
Código: FOR CAL 011
|  | Versión: 2 | La impresión en papel de este DOCUMENTO, o su consulta en cualquier otro medio diferente a Intranet, no es válida como documento oficial de nuestra Organización. por lo que su uso es responsabilidad de la persona que lo imprima o consulte.
Tipo de Cambio / Mejora |  |  |  | Clasificación | Requisito(s) de ISO 9001:2015 relacionado(s) |  |  |  |  | Efectos negativos / Problemas / No Conformidades que podrían provocar el Cambio / Mejora no se realice. | [8 empty] | ¿Se eliminaron los posibles efectos negativos / problemas / No conformidades después de la ejecución del plan?
Cambios en las condiciones de seguridad y salud ocupacional |  |  |  | Cambio Abrupto | 4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, |  |  |  |  | 1 | Disminución de operación lo que conyeva menor rentabilidad
[10 empty] | 2 | Diminución de plantilla
Descripción del Cambio / Mejora: | [9 empty] | 3 | disminución de rentabilildad
debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus la empresa ha definido una serie de cambios que impactan en la operación y los colaboradores, adoptando una nueva organización para trabajar, enfrentándose a nuevos y mayores desafíos para lograr adaptarse a la “nueva normalidad”. | [9 empty] | 4
5
6
7
Beneficios del Cambio / Mejora |  |  |  |  | ¿Fueron efectivos los beneficios cuantitativos y Cualitativos? |  |  |  |  | 8
Impacto cuantitativo | [9 empty] | 9
1.- | Mantener el funcionamiento de toda la operación al menos en un 50%
2.- | Disminución de rentabilidad
3.-
Impacto cualitativo
4.- | Satuuración de actividades entre colaboradores activos
5.- | falta de monitoreo
6.-
Instrucciones: Marcar con una "x" la programación y la real que corresponda a la actividad
[8 empty] | Fecha inicio: | 2020-03-01
[8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22
| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS NECESARIOS | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES | COSTO (SI APLICA) |  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio
PLANEAR | Documentación acerca de las indicaciones de secretaría de gobernación y secretaría de salud | Implementación de protocolo de actuación por etapas de acuerdo a la recomendación de la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Salud. (Se anexa protocolo de actuación COVID 19) | Gte de Rh y Dirección | Internet, equipo de computo | Se generan impactos positivos al anticiparnos como son: - Generar estrategias de actuación para reducción de riesgos de contagio ante COVID. - Protocolos de trabajo a Distancia. - Mantener la operatividad de la Empresa. |  | Prog. | bar: 2020-03-01 to 2020-05-04
Real | bar: 2020-03-01 to 2020-04-20
| Difusión de campañas de comunicación | Se lanzan boletines periódicos sobre lo que es el covid, modo de transmisión y como cuidarse | Coord.,. De capacitación y comunicación | Internet, equipo de computo | Se logran llevar las campañas de comunicación en su totalidad manteniendo a todo el personal informado |  | Prog. | bar: 2020-03-01 to 2020-05-04
Real | bar: 2020-03-01 to 2020-04-20
| Reprogramación de cursos: - Flujo de Llamadas - Buenas prácticas en sistemas - Etiqueta Telefónica - Captura de Formatos | Los cursos recorridos se reagendaron en los siguientes trimestres del año para evitar aforo de personal en salas de capacitación y por personal con licencia. | Coord.,. De capacitación y comunicación | Internet, equipo de computo | Positivo: - Seguridad en el trabajo para realizar labores de acuerdo a los protocolos de la nueva normalidad. - Mantener la estabilidad económica de la empresa. A partir del mes de agosto se reincorpora el 95% del personal. - Con los protocoles de actuación antes, durante y después de reincorporarse confirmados con seguimiento de incapacidad ha sido del 0.76% del personal. Negativo: Concientización del personal para cumplir con las medidas de sanidad. Positivos: Se cumple con el PAC inicial y no se perdió el conocimiento Negativos: No se otorgaron en el tiempo que planeo y con ello afectar los procesos de desarrollo del Talento |  | Prog. | bar: 2020-03-01 to 2020-05-04
Real | bar: 2020-03-01 to 2020-04-20
| SE CANCELAN LOS SIGUIENTES CURSOS: - SGC Práctico - Taller de presupuestos - Gestión de procesos | Se cancelan los cursos por reducción de presupuestos en los diferentes departamentos. En el caso del SGC Practico se cancela cuando se realiza el ajuste de personal tanto de bajas como licencias este curso se llevará a cabo en el último Trimestre 2020 | Coord.,. De capacitación y comunicación | Internet, equipo de computo | positivos: Se mantiene el curso del SGC y se implementan nuevos cursos en UNIVERCIA. Negativo: Falta de apego al proceso de Desarrollo de Talento afectando el 7% del cumplimiento del PAC |  | Prog. | bar: 2020-03-01 to 2020-05-04
Real | bar: 2020-03-01 to 2020-04-20
| INVESTIGACIÓN DE CRÉDITO : Reestructura de actividades generales entre el personal. | 1. Planeación para la reestructura de actividades en el proceso de Bancos, organizando las actividades administrativas y la captura de informes al 100%. 2. Asignación equilibrada de informes de captura, identificando actividades administrativas del personal, pendientes por realizar en el día. 3. Se verifica, de acuerdo a los cierres de mes y recepción de solicitudes, la asignación de actividades del proceso de bancos (facturación), incluyendo la captura de informes al 100%, para realizar los ajustes necesarios en la operación. 4. Se realizan los movimientos necesarios (reasignaciones) para dar continuidad a la operación, a fin de cumplir con la captura de informes, adicional a las actividades administrativas que se realizan (registro de solicitudes, cobro, envío de informes y atención al cliente vía telefónica y por correo electrónico). | Gte de investigación de crédito | Internet, equipo de computo | Con esta reestructura de actividades, se logró mejorar nuestros indicadores de tiempos de entrega y calidad de la información, a partir del mes de mayo hasta a la fecha (más del 90% de efectividad en tiempos de entrega y disminución de aclaraciones). |  | Prog. | bar: 2020-04-06 to 2020-04-20
Real | bar: 2020-04-06 to 2020-04-20
HACER | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL- RECURSOS HUMANOS | Reducción de la operación con Licencias para descanso del personal por reducción de cartera o de solicitud de servicios de nuestros clientes Reducción de operaciones y manteniendo solo el personal indispensable para la operatividad del negocio | Gte de Rh y Dirección | Internet, equipo de computo, base de empleados | Abril: 53% Mayo: 52.6% Junio: 20% principales áreas afectadas Cob punta a punta e Investigación Julio: 16.35%: principales áreas afectadas Cob punta a punta e Investigación Agosto 2020: 5.92% Septiembre: 4.12% Positivos: Mantener la estabilidad de la compañía para reincorporar al Talento humano una vez reducido el riesgo de contagio y con las medidas de nueva normalidad Negativos: - Generar inestabilidad laboral por la situación en México y con el cierre de otras empresas se incrementó la incertidumbre laboral. - Incremento de costos de nómina por pago de las prestaciones laborales. |  | Prog. | bar: 2020-03-01 to 2020-05-04
Real | bar: 2020-03-01 to 2020-04-20
| IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISIÓN MXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | Después de iniciar la nueva normalidad en el trabajo se implementa la COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE en todas las sucursales de CIA permitiendo identificar las factoras de riesgo que puedan existir en la empresa | Gte de Rh y Dirección | Internet, equipo de computo, base de empleados | Positivos: Mayor seguridad del personal no solo en temas de COVID 19 si no de Salud General en el trabajo. |  | Prog. | bar: 2020-03-30 to 2020-05-04
Real | bar: 2020-03-30 to 2020-04-20
| Adaptación de actividades en contabilidad y tesorería por falta de personal | Por ausentismo y baja del personal de facturación, la auxiliar contable se encargó de realizar las actividades correspondientes del proceso de facturación y el cobro de las cuentas. Por la carga de trabajo del auxiliar contable se delego dicha actividad a encargada de contabilidad y tesorería | Encargada de contabilidad y tesorería |  | Positivo : +Se realizado la facturación en tiempo y forma -Detalles en facturas -Detalles de nomina -Ausencia en seguimiento de cobro Negativo: Atraso en captura de proceso contable |  | Prog. | bar: 2020-03-30 to 2020-04-20
Real | bar: 2020-03-30 to 2020-04-20
| Disminución de operación gestión domiciliaría A) Licencia Visitadores B) Reducción de la asignación C) Retención de asignación y creación de plataforma | A) Como consecuente de la contingencia, se tuvo que mandar a licencia a algunos de nuestros visitadores debido a la reducción del trabajo, esto aplicó para todas las sucursales, y ante esta situación, se estuvo recibiendo apoyo de los mismos coordinadores de sucursal para la realización de las verificaciones. B) Se recibió a través de correo electrónico un comunicado oficial de parte del cliente, el cual constaba de un aviso de reducción a la asignación diaria de un 50% con la finalidad de proteger nuestra salud y así evitar algún contagio. C) Los folios que se verificaban se realizaban a través de la plataforma “Blue messaging”, por lo que el cliente comento que se tenia que realizar una plataforma creada por la empresa CIA, con el apoyo del área de sistemas se implementó y se creó una plataforma interna llamada “G-Doom” con la finalidad de cubrir todos los requisitos que nos solicita nuestro cliente. | Encargada de gestión domiciliaría |  | A) Positivo: Reducción de costos de viáticos. Negativo: Entregar algunos los folios en tiempo limite y no antes de lo que comúnmente se entregaba. B) Positivo: No se obtuvo algún contratiempo en el pago de las verificaciones de parte de nuestro cliente. Los visitadores no reportaron algún contagio por Covid. Negativo: Los folios realizados al mes fueron muy pocos, y la mayoría de las verificaciones fueron declinadas. C) Positivo: Se creo una plataforma interna y no incluye ningún costo. Negativo: no se recibe ninguna asignación de folios. |  | Prog. | bar: 2020-03-01 to 2020-03-16
Real | bar: 2020-03-01 to 2020-03-16
| investigación de crédito: | 1. Elaboración de logística para obtención de información en los Registros. 2. Recabar información de los diferentes medios que nos otorgan las Instituciones (en línea o las limitaciones que existen presencialmente) 3. Se realiza análisis del personal que se necesitará, para la obtención del trabajo que, si pueda ser entregado al cliente, tomando en consideración, la situación actual de los RPPS 4. Se sigue haciendo de conocimiento las diferentes alternativas u opciones de consulta para la obtención de la información de los registros a nivel República Mexicana. | GTE DE INVESTIGACIÓN DE CRÉDITO |  | Entrega de la información que se puede obtener, mediante consulta en línea, ya sea información gratuita o información mediante pago de derechos, además de retrasos en la entrega de información presencialmente, debido a los lineamientos que las Instituciones manejan por la contingencia (limitaciones de libros, consulta de ciertos servicios únicamente, horarios de consulta, citas programadas, entre otros). |  | Prog. |  | x | x | x | x | X | X | X | XX | X | X | X
Real | bar: 2020-03-09 to 2020-04-20
| recuperación de cartera Retorno de actividades | Se retoma la gestión de Compartamos Banco, fonacot y se reintegra al personal |  |  | Se continúa gestionando la cartera por instrucciones del cliente y se reintegra parte del personal asignado a la misma. Se reintegra la asesora Itzuki Yanet Cervantes García para reforzar recuperación en la cartera de Fonacot El horario de trabajo a partir de esta fecha vuelve a ser el normal de operación, es decir, de las 07:00 a las 22:00 horas de lunes a viernes (en dos turnos), de 07:00 a 14:00 horas los sábados y de 08:00 a 14:00 horas los domingos. Se reintegra a la parte de monitoreo y reportería en un horario de 09:00 a 19:00 horas |  | Prog. | bar: 2020-03-09 to 2020-04-27
Real | bar: 2020-03-09 to 2020-04-20
| recuperación de cartera Descanso obligatorio de la mayoría de los asesores telefónicos asignados a Call Center y de una parte del staff. | Se continuó trabajando con dos personas en staff, cinco asesores telefónicos y dos visitadores domiciliarios; el horario de operación se reduce y se trabaja de las 07:00 horas a las 19:00 horas de lunes a viernes, de las 07:00 a las 14:00 los sábados y de las 08:00 a las 14:00 horas los domingos. |  |  | Reacomodo de las estrategias en Call Center, sin embargo, la recuperación en cuanto a facturación tuvo una reducción importante |  | Prog. | bar: 2020-03-09
Real | bar: 2020-03-09
| INVESTIGACIÓN DE CRÉDITO Descanso de personal y la reincorporación estratégica de colaboradores | 1. Análisis de la plantilla de personal que se tenía a inicios de la contingencia, considerando antigüedad en la empresa, productividad, experiencia y personas con posibles riesgos de salud. 2. Selección del personal a descansar, contemplando a más del 50% de la plantilla. 3. De acuerdo a los resultados obtenidos y debido a la asignación de trabajo recibida durante abril, se analiza la posibilidad de reincorporar personal estratégico para apoyo del área en general. 4. Reincorporación de personal estratégico para solventar las cargas de trabajo del área. | Gerente de Investigación de crédito |  | Aunque hubo disminución de asignación de trabajo al 50% por la contingencia, el personal con el que se dio continuidad a la operación, no era suficiente para la atención del trabajo en tiempo y forma durante el mes de abril, ya que, aunque existió mejora en el porcentaje de tiempos de entrega, no se logró cumplir con el mínimo esperado en nuestros indicadores (90% de efectividad), siendo a partir del mes de mayo, con la reincorporación del personal estratégico, cuando empezó a existir mejora en los objetivos planteados hasta la fecha, logrando optimizar nuestros procesos. |  | Prog. | bar: 2020-03-01 to 2020-03-30
Real | bar: 2020-03-01 to 2020-03-30
VERIFICAR | PLAN DE RETORNO AL TRABAJO – NUEVA NORMALIDAD | Implementación de protocolo de actuación por etapas de acuerdo a la recomendación de la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Salud. - Despliegue de comunicados de Salud a fin de prevenir el contagio por Covid 19 desde casa, durante su traslado y dentro de la empresa. - Implementación de nuevos cursos y platicas refrentes al autocuidado a fin de prevenir y reducir riesgos de contagio. - Implementación de control de accesos en entrada y salida del centro de trabajo. Uso de cubrebocas, sana distancia, reducción de aforo en lugares concurridos |  |  | Positivo: - Seguridad en el trabajo para realizar labores de acuerdo a los protocolos de la nueva normalidad. - Mantener la estabilidad económica de la empresa. A partir del mes de agosto se reincorpora el 95% del personal. - Con los protocoles de actuación antes, durante y después de reincorporarse confirmados con seguimiento de incapacidad ha sido del 0.76% del personal. Negativo: Concientización del personal para cumplir con las medidas de sanidad. |  | Prog. | bar: 2020-03-01 to 2020-04-27
Real | bar: 2020-03-01 to 2020-04-20
| INVESTIGACIÓN DE CRÉDITO La contemplación y preparación de personal multifuncional, para sumar al área en general. | 1. La identificación de personal multifuncional que aporte a cualquier proceso del área y/o la preparación de personal que pueda apoyar en más actividades, de acuerdo a las exigencias de la operación. 2. Preparar y fortalecer al personal que apoye en más de un proceso del área, para su consolidación y sume a los objetivos generales. 3. Identificar áreas de oportunidad y fortalezas del personal, realizar los seguimientos y retroalimentaciones necesarias para la pronta adaptación del personal a nuevos procesos. 4. Aprovechar su conocimiento en las actividades en las que mejores resultados obtuvo y trabajar en las restantes para su consolidación. |  |  | Se obtuvo apoyo reciproco en el área entre el personal de cada proceso, de acuerdo al manejo de cargas de trabajo, con la finalidad de dar continuidad y fluidez a nuestros procesos, mostrándose disponibilidad y trabajo en equipo. |  | Prog. | bar: 2020-03-09 to 2020-04-27
Real | bar: 2020-03-09 to 2020-04-20
ACTUAR | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN- RECURSOS HUMANOS | Reclutamiento de personal solo para puestos especiales o para reposición de personal prioritario para el desempeño de las operaciones. Se suspendieron todo tipo de contrataciones | gte de Recursos Humanos |  | Abril: 1.14% Mayo: 2. 17% Junio: Existe una mejora al incremento de la cartera asignada y/o servicios por parte de nuestros clientes: 51.39% A partir del mes de julio el proceso de reclutamiento se re establece de forma natural solo para el departamento de Cobranza punta a punta. Positivo: Capacitación del área de reclutamiento en habilidades de entrevista por competencias, capacitación del personal de RH para creación de reportes de medición en Excel y mejora del proceso de Recursos Humanos. Negativo: Resultados de reclutamiento por debajo de la meta. Por confinamientos los candidatos no acuden a entrevistas. |  | Prog. | bar: 2020-03-09 to 2020-03-23
Real | bar: 2020-03-09 to 2020-03-23
| INVESTIGACIÓN DE CRÉDITO Comunicación constante con los clientes para la continuidad del negocio. | 1. Comunicación constante (semanal) con las oficinas registrales, para conocimiento de la situación actual y las medidas preventivas para la atención al público, para el conocimiento de nuestros clientes. 2. Se realizan llamadas y envío de correos electrónicos a los diferentes Registros Públicos, reuniendo información importante, para la elaboración del comunicado de Contingencia por Covid-19, para su posterior envío a nuestros clientes. 3. Monitoreo y actualización semanal o cuando se presente algún cambio importante en el Registro Público, para conocimiento de nuestros clientes. 4. Elaboración y envío de comunicados de situaciones extraordinarias a nuestros clientes, para su contemplación y la no afectación en su toma de decisiones. | Gerente de Investigación de crédito |  | El seguimiento oportuno a las diferentes oficinas registrales, nos ha permitido brindar un plus a nuestros clientes, para su conocimiento puntual de la situación que acontece en cada plaza para su toma decisiones, así como para nuestra planeación interna para la obtención de información. |  | Prog. | bar: 2020-03-01 to 2020-04-20
Real | bar: 2020-03-01 to 2020-04-20
[5 empty] | COSTO TOTAL | 0

## Análisis de resultados
|  | Elaboró: CSG | Plan de cambios y mejoras
Fecha emisión: Enero 2016
Última revisión: octubre 2025
Código: FOR CAL 011
|  | Versión: 2 | La impresión en papel de este DOCUMENTO, o su consulta en cualquier otro medio diferente a Intranet, no es válida como documento oficial de Consultores e Investigadores en Administración S.C. por lo que su uso es responsabilidad de la persona que lo imprima o consulte.
No. | Beneficio cualitativo / cuantitativo | Responsable(s) | Observaciones / Seguimientos
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
CONCLUSIONES FINALES:
0